## Empresa
Empresa: | Devsync
Projeto: | Vizzy
Equipa:
Nome |  | Número | Função
José António da Cunha Alves |  | 27967 | Product Owner
Enrique George Rodrigues |  | 28602 | Scrum Master
Diogo Manuel Pereira Abreu |  | 27975 | Development team member
Diogo Araujo Machado |  | 26042 | Development team member
André Fernando Fernandes Silva |  | 27965 | Development team member
Embora a folha de cálculo apresente por defeito 4 sprints por fase de desenvolvimento, deverão preencher apenas as datas das sprints que considerarem em cada fase do projeto.
O scrum master tem de adicionar uma sheet nesta folha de cálculo por cada sprint (ver sheet "Exemplo Sprint"), com o respetivo nome ("Sprint #1", "Sprint #2", ...).
Especificação |  | Release Alpha |  | Release Beta |  | Release to Web
Sprint #1 |  | Sprint #1 |  | Sprint #1 |  | Sprint #1
Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-02-17 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-03-09 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-04-14 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-04-29
Data da Sprint Review: | 2025-02-20 | Data da Sprint Review: | 2025-03-14 | Data da Sprint Review: | 2025-04-20 | Data da Sprint Review: | 2025-05-05
Sprint #2 |  | Sprint #2 |  | Sprint #2 |  | Sprint #2
Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-02-21 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-03-14 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-04-21 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-05-05
Data da Sprint Review: | 2025-02-28 | Data da Sprint Review: | 2025-03-21 | Data da Sprint Review: | 2025-04-28 | Data da Sprint Review: | 2025-05-12
Sprint #3 |  | Sprint #3
Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-03-01 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-03-26
Data da Sprint Review: | 2025-03-09 | Data da Sprint Review: | 2025-04-05
Sprint #4
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-04-05
|  | Data da Sprint Review: | 2025-04-14

## Product Backlog
ID | Priority | As the user ... | I want ... | Estimate (hours) | Status
VIZZY-13 | 1 | utilizador não registado | criar conta | 20 | ToDo | In progress
VIZZY-14 | 1 | utilizador não registado | fazer login | 15 | ToDo | ToDo
VIZZY-15 | 4 | utilizador não registado | reset password | 8 | ToDo | Done
VIZZY-17 | 4 | utilizador registado | alterar password | 6 | ToDo
VIZZY-18 | 4 | utilizador registado | apagar conta | 6 | ToDo
VIZZY-41 | 1 | utilizador registado | criar um anúncio (venda/empréstimo/troca/aluguer) | 15 | ToDo
VIZZY-45 | 2 | utilizador registado | aceitar/rejeitar uma proposta | 8 | ToDo
VIZZY-46 | 2 | utilizador registado | comprar/alugar um produto | 10 | ToDo
VIZZY-50 | 2 | utilizador registado | ver o perfil de outros utilizadores | 10 | ToDo
VIZZY-51 | 3 | utilizador registado | editar o próprio perfil | 12 | ToDo
VIZZY-52 | 3 | utilizador registado | adicionar foto de perfil | 6 | ToDo
VIZZY-57 | 4 | utilizador registado | lista de desejos/favoritos | 12 | ToDo
VIZZY-58 | 2 | todos os utilizadores | pesquisa avançada | 12 | ToDo
VIZZY-60 | 2 | utilizador registado | anexar fotografia a proposta | 8 | ToDo
VIZZY-61 | 2 | utilizador registado | fazer uma proposta/contraproposta | 10 | ToDo
VIZZY-110 | 3 | utilizador registado | bloquear/desbloquear utilizador | 8 | ToDo
VIZZY-111 | 2 | todos os utilizadores | ver anúncios | 16 | ToDo
Processos de Negócio
Empréstimo /Aluguer |  |  | Na troca, pode anexar-se uma imagem com uma pequena mensagem ou indicar um produto existente no perfil
1 | Criar um produto
2 | Definir datas bloqueadas
3 | Confirmar datas livres
4 | Definir valor associado (0€ em caso de empréstimo)
5 | O produto não desaparece
Venda
1 | Criar um produto
2 | Definir um valor associado
3 | Permitir ou não receber contrapropostas
4 | Aceitar/Rejeitar contrapropostas
5 | Concretizada a venda, o produto desaparece
Troca
1 | Criar um produto
2 | Associar um produto para troca
3 | Fazer contrapropostas
4 | Aceitar/Rejeitar contrapropostas

## ESP - Sprint #1
ESPECIFICAÇÃO SPRINT #1
Release Goal: | Estabelecer uma compreensão clara do problema, contexto e requisitos do sistema. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-02-17 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-02-20 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-2 | Medium | Done | Definir contexto e introdução do problema | 2 | 3 | Diogo Abreu | 2 | Link | -
VIZZY-3 | Medium | Done | Descrever o problema e a motivação para a solução | 2 | 3 | Diogo Abreu | 2 | Link | -
VIZZY-4 | Medium | Done | Levantar e documentar requisitos não funcionais | 5 | 5 | Diogo Machado | 5 | Link | -
VIZZY-5 | Medium | Done | Criar product backlog com user stories | 6 | 5 | José Alves | 4 | Link | -
VIZZY-6 | Medium | Done | Detalhar user stories em tarefas | 4 | 5 | Enrique Rodrigues | 5 | Link | VIZZY-5
VIZZY-7 | Medium | Done | Definir e documentar os processos de negócio | 6 | 5 | André Silva | 5 | Link | -

## ESP - Sprint #2
ESPECIFICAÇÃO SPRINT #2
Release Goal: | Desenvolver a especificação técnica do sistema através da criação dos diagramas exigidos. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-02-21 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-02-28 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-106 | Medium | Not Done | Documentar Diagrama de Atividades | 3 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-27 | High | Done | Criar diagramas de Casos de Uso e BPMN | 5 | 5 | Diogo Machado | 7 | Link | -
VIZZY-103 | Medium | Done | Documentar Diagramas de Casos de Uso e BPMN | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-28 | High | Done | Criar diagrama Entidade-Relação | 3 | 3 | Diogo Abreu | 5 | Link | -
VIZZY-104 | Medium | Done | Documentar Diagrama Entidade-Relação | 3 | 3 | Diogo Abreu | 3 | Link | -
VIZZY-32 | High | Done | Criar Diagrama Classes | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 6 | Link | -
VIZZY-107 | Medium | Done | Documentar Diagrama de Classes | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-29 | Medium | Done | Criar diagramas de Sequência | 4 | 3 | José Alves | 6 | Link | -
VIZZY-105 | Medium | Done | Documentar Diagramas de Sequência | 3 | 3 | José Alves | 1 | Link | -
VIZZY-30 | Medium | Done | Criar diagrama de atividades | 5 | 5 | André Silva | 5 | Link | -
VIZZY-31 | Medium | Done | Documentar a arquitetura do sistema | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-39 | Medium | Done | Definir e Documentar os Requisitos Funcionais | 6 | 5 | Diogo Machado | 3 | Link | -

## ESP - Sprint #3
ESPECIFICAÇÃO SPRINT #3
Release Goal: | Conclusão da especificação do projeto, consolidando e refinando todos os elementos documentais e visuais, em preparação para a fase Alpha. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-03-01 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-03-09 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-106 | Medium | Done | Documentar Diagrama de Atividades | 3 | 3 | André Silva | 3 | Link | -
VIZZY-33 | Medium | Done | Design UI das Interfaces | 12 | 8 | Enrique Rodrigues | 12 | Link | -
VIZZY-34 | Medium | Done | Rever e Finalizar os Diagramas | 3 | 3 | Diogo Machado | 1 | Link | VIZZY-38
VIZZY-35 | Medium | Done | Definir o Plano de Sprints para a Versão Alpha | 5 | 5 | Enrique Rodrigues | 5 | Link | -
VIZZY-36 | Medium | Done | Compilar e Formatar a Entrega Final | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | VIZZY-37
VIZZY-38 | High | Done | Integrar Diagramas e Conteúdos no Relatório Final | 3 | 3 | Diogo Machado | 4 | Link | -
VIZZY-108 | High | Done | Configurar a Base do Projeto Frontend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-109 | High | Done | Configurar a Base do Projeto Backend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -

## ALPHA - Sprint #1
ALPHA SPRINT #1
Release Goal: | Implementação da autenticação e gestão de utilizadores. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-03-09 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-03-13 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-112 | Medium | Not Done | Criar Barra de Navegação | 2 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-63 | Very High | Done | Implementar Página de Criar Conta | 5 | 5 | Enrique Rodrigues | 5 | Link | -
VIZZY-113 | Very High | Done | Criar Endpoint de API para Registo de Utilizador | 6 | 5 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-68 | Very High | Done | Implementar Verificação de Sessão e Redirecionamento para Página Principal ou Login | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-66 | Very High | Done | Implementar Página de Login | 5 | 5 | Diogo Machado | 4 | Link | -
VIZZY-114 | Very High | Done | Criar Endpoint de API para Obter Informação do Utilizador | 4 | 3 | Diogo Machado | 4 | Link | -
VIZZY-69 | Low | Done | Implementar Página de Recuperação de Password | 5 | 5 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-115 | Medium | Done | Implementar Cache com Redis no endpoint API para Obter Informação do Utilizador | 2 | 3 | José Alves | 10 | Link | VIZZY-114
VIZZY-71 | Medium | Done | Implementar Página de Alteração de Password | 5 | 5 | Diogo Abreu | 5 | Link | -

## ALPHA - Sprint #2
ALPHA SPRINT #2
Release Goal: | Implementação da página de perfil e definições dos utilizadores. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-03-14 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-03-26 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-122 | Medium | Not Done | Implementar Botão Bloquear/Desbloquear Utilizador | 1 | 1 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-123 | Medium | Not Done | Criar Endpoint para Bloquear/Desbloquear Utilizador | 3 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-112 | Medium | Done | Criar Barra de Navegação | 2 | 3 | André Silva | 2 | Link | -
VIZZY-124 | Medium | Done | Implementar Autenticação JWT | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-125 | Medium | Done | Criar Docker Image do API C# | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-126 | Medium | Done | Implementar Memory Caching no Backend C# | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-127 | Medium | Done | Mudar Backend de Dotnet para NestJS | 4 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-128 | Medium | Done | Implementar Caching Redis Backend NestJS | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-129 | Medium | Done | Implementar Autenticação JWT no Backend NestJS | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-131 | Medium | Done | Criar Footer | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-132 | Medium | Done | Criar Layout Dinâmico | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-133 | Medium | Done | Implementar i18n | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-134 | Medium | Done | Criar Botão Trocar Idioma | 2 | 5 | Enrique Rodrigues | 2 | Link
VIZZY-116 | High | Done | Implementar Página Perfil Dinâmica | 6 | 5 | Enrique Rodrigues | 6 | Link | -
VIZZY-136 | Medium | Done | Criar Endpoints para Página de Perfil | 6 | 5 | Enrique Rodrigues | 6 | Link
VIZZY-119 | Very High | Done | Criar Endpoints para Definições | 6 | 5 | José Alves | 20 | Link | -
VIZZY-73 | Low | Done | Implementar Botão de Apagar Conta | 1 | 1 | Diogo Machado | 1 | Link | -
VIZZY-117 | Low | Done | Criar Endpoint para Apagar Conta | 5 | 5 | Diogo Machado | 7 | Link | -
VIZZY-121 | Medium | Done | Criar Endpoint para Adicionar Foto Perfil | 5 | 5 | Diogo Abreu | 5 | Link | -

## ALPHA - Sprint #3
ALPHA SPRINT #3
Release Goal: | Criar o painel de controlo e funcionalidades básicas das propostas/anúncios. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-03-27 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-04-04 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-122 | Medium | Not Done | Implementar Botão Bloquear/Desbloquear Utilizador | 1 | 1 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-123 | Medium | Not Done | Criar Endpoint para Bloquear/Desbloquear Utilizador | 3 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-139 | Medium | Not Done | Atualizar Frontend para usar Traduções | 5 | 5 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-142 | Very High | Not Done | Criar Página Dinâmica de Ver Detalhes de um Anúncio | 3 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | VIZZY-135
VIZZY-145 | Medium | Not Done | Criar Separador Transações no Painel de Controlo | 5 | 5 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-156 | Medium | Done | Refatorar e Limpar Backend | 6 | 5 | Enrique Rodrigues | 6 | Link | -
VIZZY-157 | Medium | Done | Refatorar DTOs no Backend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-158 | Medium | Done | Adicionar Versionamento do API | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-159 | Medium | Done | Atualizar Frontend para Funcionar com Novo API | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-118 | Very High | Done | Implementar Página de Definições | 8 | 5 | Enrique Rodrigues | 7 | Link | -
VIZZY-160 | Medium | Done | Refatorar Chamadas API Frontend da Página de Definições | 4 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-138 | Medium | Done | Criar Constantes no Frontend para as Rotas | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-150 | Medium | Done | Atualizar Middleware Frontend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-147 | Medium | Done | Implementar Token Refresh Automático | 3 | 3 | Diogo Machado | 2 | Link | -
VIZZY-140 | Medium | Done | Criar Constantes no Backend para Caching | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-149 | Medium | Done | Implementar Logging no Backend | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-152 | Medium | Done | Refatorar Estrutura Páginas de Autenticação | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-137 | Medium | Done | Refatorar Páginas de Autenticação Frontend para Usar Backend Nestjs | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-161 | Medium | Done | Criar Serviço para Mandar Email | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-164 | Medium | Done | Criar Health Endpoint | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-165 | Medium | Done | Criar Endpoints de Reset e Troca de Palavra-Passe | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-163 | Medium | Done | Atualizar Páginas de Trocar Palavra-Passe para Usar Novos Endpoints | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-155 | Medium | Done | Criar Endpoint API Geolocalização | 6 | 5 | Enrique Rodrigues | 5 | Link | -
VIZZY-153 | Medium | Done | Refatorar Página de Criar Conta Frontend | 6 | 5 | Enrique Rodrigues | 6 | Link | -
VIZZY-154 | Medium | Done | Adicionar Seleção de Localidade ao Criar Conta | 5 | 5 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-166 | Medium | Done | Atualizar Página de Perfil para Mostrar Localização | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-148 | Medium | Done | Implementar Fazer Logout | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-141 | Medium | Done | Criar Página Inicial no Frontend | 1 | 1 | Diogo Abreu | 1 | Link | -
VIZZY-135 | Medium | Done | Criar Painel de Controlo Base | 5 | 5 | Diogo Machado | 6 | Link | -
VIZZY-143 | Medium | Done | Criar Separador Anúncios no Painel de Controlo | 5 | 5 | José Alves | 5 | Link | VIZZY-135
VIZZY-144 | Medium | Done | Criar Separador Propostas no Painel de Controlo | 5 | 5 | José Alves | 8 | Link | VIZZY-135
VIZZY-151 | High | Done | Implementar Funcionalidade de Submeter Proposta | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-146 | High | Done | Criar Modal de Fazer Proposta | 6 | 5 | José Alves | 6 | Link | -

## ALPHA - Sprint #4
ALPHA SPRINT #4
Release Goal: | Implementar restantes funcionalidades de Propostas/Anúncios e Documentar/Limpar código para o fim do alpha. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-04-05 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-04-13 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-139 | Medium | Not Done | Colocar Traduções nas Restantes Páginas | 5 | 5 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-184 | Low | Not Done | Criar Endpoints para Marcar e Desmarcar Anúncios de Favoritos | 4 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-185 | Low | Not Done | Criar Página para ver a Lista de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-189 | Medium | Not Done | Refatorar Componente de Anúncio para Adicionar Estado | 3 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-123 | Medium | Done | Criar Endpoint para Bloquear/Desbloquear Utilizador | 3 | 3 | André Silva | 3 | Link | -
VIZZY-122 | Medium | Done | Implementar Botão Bloquear/Desbloquear Utilizador | 1 | 1 | André Silva | 1 | Link | -
VIZZY-142 | Very High | Done | Criar Página Dinâmica de Ver Detalhes de um Anúncio | 4 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-196 | Medium | Done | Implementar Funcionalidade de Cancelar Proposta | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-215 | Medium | Done | Criar Endpoint para Atualizar Estado de Proposta | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-199 | Medium | Done | Criar Endpoint para Buscar Propostas Recebidas e Enviadas | 4 | 3 | José Alves | 4 | Link | -
VIZZY-207 | Medium | Done | Criar Endpoint para Buscar Propostas Aceitadas e Rejeitadas | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-208 | Medium | Done | Criar Endpoint para Mudar o Estado de Propostas | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-200 | Medium | Done | Criar Endpoint para Buscar Informações de Proposta | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-197 | Medium | Done | Refatorar Página de Propostas no Painel de Controlo | 3 | 3 | José Alves | 6 | Link | -
VIZZY-198 | Medium | Done | Criar Página de Detalhes de Proposta | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-206 | Medium | Done | Criar Endpoint para Fazer Proposta/Contraproposta | 5 | 5 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-167 | Very High | Done | Adicionar Swagger ao Backend | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-193 | Medium | Done | Criar Endpoints CRUD de Contactos | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-170 | Medium | Done | Refatorar Testes e Adicionar Documentação para Controlador e Serviços de Contactos | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-171 | Medium | Done | Refatorar Testes e Adicionar Documentação para Controlador e Serviços de Email | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-203 | Medium | Done | Refatorar Controlador e Serviço de Geocodificação para Utilizar Helper Classes | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-172 | Medium | Done | Refatorar Testes e Adicionar Documentação para Controlador e Serviços de Geocodificação | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-173 | Medium | Done | Refatorar Testes e Adicionar Documentação para Controlador e Serviços de Anúncios | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-174 | Medium | Done | Refatorar Testes e Adicionar Documentação para Controlador e Serviços de Trocas Palavras-Passe | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-177 | Medium | Done | Refatorar Testes e Adicionar Documentação para Controlador e Serviços de Utilizadores | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-175 | Medium | Done | Refatorar Testes e Adicionar Documentação para Controlador e Serviços de Perfil | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-178 | Medium | Done | Criar Página de "Ver Todos Anúncios" da Página de Perfil | 4 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-179 | Medium | Done | Hospedar Backend | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-205 | Medium | Done | Hospedar Frontend | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-182 | Low | Done | Atualizar Serviço de Emails no Backend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-168 | Very High | Done | Criar Página Marketplace | 5 | 5 | Enrique Rodrigues | 5 | Link | -
VIZZY-186 | High | Done | Adicionar Pesquisa Avançada à Página de Marketplace | 5 | 5 | Enrique Rodrigues | 5 | Link | -
VIZZY-183 | High | Done | Adicionar Lógica para Aceitar ou Rejeitar uma Proposta | 5 | 5 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-187 | High | Done | Adicionar Funcionalidade de Anexar Imagens a Propostas | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-188 | Medium | Done | Criar Endpoint de Criar Anúncio | 5 | 5 | Diogo Machado | 4 | Link | -
VIZZY-214 | Medium | Done | Criar Endpoint de Fazer Upload Imagens de Anúncio | 4 | 3 | Diogo Machado | 2 | Link | -
VIZZY-209 | Medium | Done | Criar Modal de Criar Anúncio de Doação | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-211 | Medium | Done | Criar Modal de Criar Anúncio de Venda | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-212 | Medium | Done | Criar Modal de Criar Anúncio de Troca | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-213 | Medium | Done | Criar Modal de Criar Anúncio de Aluguer | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-194 | Medium | Done | Criar Filtros para Propostas no Painel de Controlo | 3 | 3 | José Alves | 4 | Link | -
VIZZY-202 | Medium | Done | Atualizar README's e Documentação do Backend | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-204 | Medium | Done | Atualizar README's e Documentação do Frontend | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-233 | Medium | Done | Implementar Funcionalidade de Submeter Imagens de Anúncios | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-234 | Medium | Done | Atualizar Navegação no Menu de Perfil | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -

## BETA - Sprint #1
BETA SPRINT #1
Release Goal: | Limpar o código existente do frontend/backend e corrigir bugs. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-04-15 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-04-20 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-189 | Medium | Not Done | Refatorar Componente de Anúncio para Adicionar Estado | 3 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-185 | Low | Not Done | Criar Página para ver a Lista de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-184 | Low | Not Done | Criar Endpoints para Marcar e Desmarcar Anúncios de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-139 | Medium | Not Done | Colocar Traduções nas Restantes Páginas | 5 | 5 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-246 | Medium | Done | Adicionar Caching Às Propostas | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-245 | Medium | Done | Refatorar Chamadas API na Pasta Lib Frontend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-244 | Medium | Done | Refatorar Testes para Usar Novo Cache Helper | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-243 | Medium | Done | Refatorar Cache Keys no Backend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-242 | Medium | Done | Refatorar Classe Cache Helper no Backend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-241 | Medium | Done | Refatorar Funções RPC da Base Dados | 3 | 3 | Diogo Machado | 6 | Link | -
VIZZY-240 | Medium | Done | Corrigir Cookies de Refresh Automático | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-239 | Medium | Done | Refatorar Botão de Filtros para Não Fechar Automaticamente | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-238 | Medium | Done | Refatorar Endpoints de Propostas para Implementar Paginação nos Filtros | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-237 | Medium | Done | Adicionar Codacy para PR Review Automático | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-236 | Medium | Done | Adicionar Danger JS para PR Review Automático | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-235 | Medium | Done | Configurar CI/CD para Testes de Integração | 5 | 5 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-232 | Medium | Done | Refatorar Funções na Base Dados para Usar Tabelas Auxiliares em vez de Texto | 2 | 3 | Diogo Machado | 2 | Link | -
VIZZY-210 | Medium | Done | Refatorar Controlador e Serviços de Propostas | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-201 | Medium | Done | Adicionar Rate Limiting ao API | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-195 | Medium | Done | Refatorar Endpoints de Propostas para Aceitar Filtros | 4 | 3 | José Alves | 4 | Link | -
VIZZY-192 | Medium | Done | Refatorar Páginas de Autenticação para se Poder Usar CTRL-Enter | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-190 | Medium | Done | Refatorar Componente de Anúncio para Poder Ter Vários Tamanhos | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-254 | Medium | Done | Criar Dialog para Buy Now | 3 | 3 | Diogo Machado | 2 | Link | -
VIZZY-253 | Medium | Done | Refatorar Dialog de Create Listing | 2 | 3 | Diogo Machado | 1 | Link | -
VIZZY-252 | Medium | Done | Criar Endpoint de GET Product Conditions | 3 | 3 | Diogo Machado | 2 | Link | -
VIZZY-251 | Medium | Done | Colocar Funções de Fetch do Supabase a Retornar Imagens | 2 | 3 | Diogo Machado | 1 | Link | -
VIZZY-250 | Medium | Done | Correção da View de Proposals no Supabase | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-249 | Medium | Done | Implementar no Frontend o Saldo do Utilizador no Dashboard | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-248 | Medium | Done | Criar Endpoint que Calcula o Saldo do Utilizador | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-247 | Medium | Done | Fix do Refresh Automático | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-264 | Medium | Done | Refatorar Imagens Carousel dos Anúncios | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-263 | Medium | Done | Meter Cartões Pequenos de Anúncio a Ir Buscar a Imagem do Anúncio | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-262 | Medium | Done | Remover a Tab Transactions do Dashboard | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-261 | Medium | Done | Editar Respetivos Backend e Frontend para Receberem o Link das Imagens | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-260 | Medium | Done | Guardar URL da Imagem de Capa para Poder Exibir no Anúncio | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-259 | Medium | Done | Corrigir Problema no Endpoint de Criar Anúncios | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-258 | Medium | Done | Corrigir Erro no View full_product_listings | 3 | 3 | José Alves | 2 | Link | -
VIZZY-257 | Medium | Done | Melhoria do Frontend do Dashboard | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-256 | Medium | Done | Implementação de Filtros nas Propostas (Frontend) | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-255 | Medium | Done | Eliminar Funções Não Utilizadas no Endpoint de Propostas | 3 | 3 | José Alves | 1 | Link | -

## BETA - Sprint #2
BETA SPRINT #2
Release Goal: | Implementar testes de desempenho, testes de integração e limpar o frontend. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-04-21 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-04-27 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-189 | Medium | Not Done | Refatorar Componente de Anúncio para Adicionar Estado | 3 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-185 | Low | Not Done | Criar Página para ver a Lista de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-184 | Low | Not Done | Criar Endpoints para Marcar e Desmarcar Anúncios de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-139 | Medium | Not Done | Colocar Traduções nas Restantes Páginas | 5 | 5 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-220 | Medium | Not Done | Implementar Testes de Integração para Trocar Palavra-Passe | 3 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-289 | Medium | Done | Atualizar Endpoints Anúncios para Fazer Skip Cache | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-288 | Medium | Done | Atualizar Endpoints Propostas para Fazer Skip Cache | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-287 | Medium | Done | Atualizar Endpoints Utilizadores para Fazer Skip Cache | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-286 | Medium | Done | Corrigir CI/CD Pipeline dos Testes de Integração | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-285 | Medium | Done | Corrigir Método validateCoordinates tem Complexidade Ciclomática de 9 (limite de 8) | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-284 | Medium | Done | Refatorar Avisos Medium NLOC e Complexidade Ciclomática do Codacy | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-283 | Medium | Done | Adicionar Documentação no Ficheiro Common do API | 3 | 1 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-282 | Medium | Done | Adicionar Documentação às Constantes do API | 3 | 1 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-281 | Medium | Done | Adicionar Documentação no Setup e Health do API | 3 | 1 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-280 | Medium | Done | Refatorar main.ts do API para Reduzir Complexidade | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-279 | Medium | Done | Adicionar Funcionalidade de Atualizar Localização | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-278 | Medium | Done | Refatorar Adicionar Localização para Componente | 5 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-277 | Medium | Done | Corrigir Bugs de Apagar Conta no Frontend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-276 | Medium | Done | Corrigir Bugs de Contactos no Frontend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-275 | Medium | Done | Corrigir Bug de Atualizar Dados Perfil no Frontend | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-274 | Medium | Done | Corrigir Bug de Upload Avatar no Frontend | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-273 | Medium | Done | Corrigir Erros de Produção (Vercel) do Frontend | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-272 | Medium | Done | Corrigir Erros no Hook de Contactos | 2 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-271 | Medium | Done | Corrigir Criar Conta para Usar Server Actions no Frontend | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-268 | Medium | Done | Corrigir Bug no Endpoint de Atualizar Estado Proposta | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-267 | Medium | Done | Adicionar Swagger e JSdoc Documentação na Autenticação | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-265 | Medium | Done | Refatorar Cookies de Auth | 2 | 5 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-231 | Medium | Done | Implementar Testes de Desempenho para Propostas | 3 | 5 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-229 | Medium | Done | Implementar Testes de Desempenho para Utilizadores | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-227 | Medium | Done | Implementar Testes de Desempenho para Anúncios | 6 | 5 | José Alves | 6 | Link | -
VIZZY-223 | Medium | Done | Implementar Testes de Integração para Propostas | 3 | 5 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-222 | Medium | Done | Implementar Testes de Integração para Perfis | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-221 | Medium | Done | Implementar Testes de Integração para Utilizadores | 3 | 3 | Diogo Machado | 6 | Link | -
VIZZY-219 | Medium | Done | Implementar Testes de Integração para Anúncios | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-216 | Medium | Done | Implementar Testes de Integração para Contactos | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-176 | Medium | Done | Refatorar Testes Unitários do Controlador e Serviços de Propostas | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-291 | Medium | Done | Refatorar Função Supabase de Buscar Anúnicos para Filtrar por Apenas Ativos | 3 | 3 | Diogo Machado | 2 | Link | -

## RTW - Sprint #1
RTW SPRINT #1
Release Goal: | Finalizar backend e polir a aplicação. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-04-29 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-05-04 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-184 | Low | Not Done | Criar Endpoints para Marcar e Desmarcar Anúncios de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-220 | Medium | Not Done | Implementar Testes de Integração para Trocar Palavra-Passe | 3 | 1 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-185 | Low | Not Done | Criar Página para ver a Lista de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-296 | Medium | Not Done | Adicionar Funcionalidade de Atualizar Anúncio no Frontend | 3 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | VIZZY-293
VIZZY-139 | Medium | Done | Colocar Traduções nas Restantes Páginas | 5 | 5 | André Silva | 5 | Link | -
VIZZY-295 | Medium | Done | Adicionar Funcionalidade de Apagar Anúncio no Frontend | 2 | 3 | André Silva | 5 | Link | VIZZY-294
VIZZY-294 | Medium | Done | Criar Endpoint de Apagar Anúncio | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-293 | Medium | Done | Criar Endpoint de Atualizar Anúncio | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -
VIZZY-292 | Medium | Done | Adicionar Informações do Utilizador À Página de Anúncios | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -
VIZZY-270 | Medium | Done | Atualizar traduções de estado de produto | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 2 | Link | -
VIZZY-269 | Medium | Done | Mostrar imagens nos detalhes das propostas | 3 | 3 | José Alves | 3 | Link | -

## RTW - Sprint #2
RTW SPRINT #2
Release Goal: | Finalizar diagramas, documentação e criar conteúdo promocional. | [6 empty] | Horas | Story Points
[8 empty] | 1 hora | 1
Start date: | 2025-05-09 | [6 empty] | 2-4 horas | 3
End date: | 2025-05-11 | [6 empty] | 5-8 horas | 5
[8 empty] | 9-12 horas | 8
[8 empty] | +12 horas | 13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Story Points | Who | Real time (hours) | Jira | Dependency
VIZZY-184 | Low | Not Done | Criar Endpoints para Marcar e Desmarcar Anúncios de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-220 | Medium | Not Done | Implementar Testes de Integração para Trocar Palavra-Passe | 3 | 1 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-185 | Low | Not Done | Criar Página para ver a Lista de Favoritos | 2 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-296 | Medium | Not Done | Adicionar Funcionalidade de Atualizar Anúncio no Frontend | 3 | 3 | Diogo Abreu | - | Link | -
VIZZY-304 | Medium | Not Done | Resolver conflitos dos PRs de traduções | 3 | 3 | André Silva | - | Link | -
VIZZY-305 | Medium | Done | Refatorar Página de Detalhes Anúncio | 1 | 1 | Enrique Rodrigues | 1 | Link | -
VIZZY-303 | Medium | Done | Atualizar Diagrama Classes | 3 | 3 | Diogo Machado | 4 | Link | -
VIZZY-302 | Medium | Done | Criar Landing Page | 4 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-301 | Medium | Done | Criar Poster do Vizzy | 4 | 3 | Enrique Rodrigues | 4 | Link | -
VIZZY-300 | Medium | Done | Atualizar Relatório Final | 4 | 3 | José Alves | 4 | Link | -
VIZZY-299 | Medium | Done | Atualizar Diagramas BPMN | 4 | 3 | Diogo Machado | 4 | Link | -
VIZZY-298 | Medium | Done | Atualizar Diagrama Sequências | 4 | 3 | José Alves | 4 | Link | -
VIZZY-297 | Medium | Done | Atualizar Diagrama ER | 3 | 3 | Enrique Rodrigues | 3 | Link | -
VIZZY-296 | Medium | Done | Adicionar Funcionalidade de Atualizar Anúncio | 3 | 3 | Diogo Machado | 3 | Link | -